## Runs
Experiment Tracker — X1 / X2 (EfficientNet-B5) · เครื่อง 29 (RTX 2080 Ti ×2, env AI tf 2.6.2) · อัปเดต 2026-10-06 10:50
ช่องสีเหลือง = กรอก/อัปเดตเอง (ดูค่าจาก: bash experiments/status.sh) · Status เลือกจาก dropdown · Progress และ Lab/Field ดึงอัตโนมัติจาก sheet Results
ID | Group | Model | Seed | Stage / ค่า | GPU | Screen | Status | R1 ep done | R1 ep total | R2 ep done | R2 ep total | Progress | Last val_acc | Lab acc | Field acc | Start | End | Notes
P1 | C2 pretrain | C2 |  | mini-ImageNet R1 FC · lr 1e-5 · bs 16 · เครื่อง 28 (3090 Ti) | 1 | c2_pretrain (m28) | กำลังรัน | 70 | 200 | 0 | 0 |  | 0.8282 |  |  | 2026-10-02 15:49 |  | 10-06 10:41: ep 70/200 (~57 นาที/ep) → R1 ≈ 11 ต.ค.
P2 | C2 pretrain | C2 |  | mini-ImageNet R2 unfreeze B4-B7 · lr 1e-6 · bs 16 · เครื่อง 28 | 1 | c2_pretrain (m28) | ยังไม่เริ่ม | 0 | 50 | 0 | 0 | [6 empty] | ต่อจาก P1 อัตโนมัติ · เสร็จแล้ว copy โมเดลไปเครื่อง 29
U1 | X2 | unlearned | 1 | โมเดลใน paper (train.py) |  |  | เสร็จ | 200 | 200 | 200 | 200 | [6 empty] | ผล evaluate ตรง Table 3/4
O1 | X2 | original | 1 | USAI R1 FC → R2 Block5a-B7 · bs 8 · efn | 0 | original | เสร็จ | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 0.8811 |  |  | 2026-10-01 16:43 | 2026-10-02 | R2 val 0.8811 · กำลัง evaluate (CPU, screen eval_o1)
O2 | X2 | original | 2 | USAI R1 FC → R2 Block5a-B7 · bs 8 · efn | 0 | original | เสร็จ | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 0.875 |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-04 | R2 val 0.875 · evaluate (CPU, screen eval_o2)
O3 | X2 | original | 3 | USAI R1 FC → R2 Block5a-B7 · bs 8 · efn | 0 | run_gpu0 | เสร็จ | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 0.8811 |  |  | 2026-10-04 | 2026-10-06 | R1 resume หลังไฟดับ
U2 | X2 | unlearned | 2 | unlearn B4-B7 ep50 → USAI R1 → R2 Block5a-B7 · เครื่อง 28 GPU 0 | 0 | unlearned (m28) | เสร็จ | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 0.8948 |  |  | 2026-10-03 15:52 | 2026-10-06 | R2 resume หลังไฟดับ · evaluate บน m29 (copy โมเดล md5 ตรง)
U3 | X2 | unlearned | 3 | unlearn B4-B7 ep50 → USAI R1 → R2 Block5a-B7 · เครื่อง 28 GPU 0 | 0 | unlearned (m28) | กำลังรัน | 173 | 200 | 0 | 200 |  | 0.657 |  |  | 2026-10-06 |  | คาดเสร็จ ~7 ต.ค.
C1-1 | X1 C1 | C1 | 1 | original pipeline, R2 = 600 ep (compute-matched, capped) | 0 | queue_gpu0 (m29) | กำลังรัน | 0 | 200 | 0 | 600 |  |  |  |  | 2026-10-06 10:46 |  | queue m29 GPU 0 · ~2.3 วัน/seed · eval อัตโนมัติ
C1-2 | X1 C1 | C1 | 2 | original pipeline, R2 = 600 ep (compute-matched, capped) | 0 | queue_gpu0 (m29) | ยังไม่เริ่ม | 0 | 200 | 0 | 600 | [6 empty] | queue m29 GPU 0 · ~2.3 วัน/seed · eval อัตโนมัติ
C1-3 | X1 C1 | C1 | 3 | original pipeline, R2 = 600 ep (compute-matched, capped) | 0 | queue_gpu0 (m29) | ยังไม่เริ่ม | 0 | 200 | 0 | 600 | [6 empty] | queue m29 GPU 0 · ~2.3 วัน/seed · eval อัตโนมัติ
C2-1 | X1 C2 | C2 | 1 | C2 pretrain → USAI R1 → R2 Block5a-B7 |  |  | ยังไม่เริ่ม | 0 | 200 | 0 | 200 | [6 empty] | ต้องรอ P2
C2-2 | X1 C2 | C2 | 2 | C2 pretrain → USAI R1 → R2 Block5a-B7 |  |  | ยังไม่เริ่ม | 0 | 200 | 0 | 200 | [6 empty] | ต้องรอ P2
C2-3 | X1 C2 | C2 | 3 | C2 pretrain → USAI R1 → R2 Block5a-B7 |  |  | ยังไม่เริ่ม | 0 | 200 | 0 | 200 | [6 empty] | ต้องรอ P2
S1 | Smoke test | original | 99 | R1 2 ep → R2 3 ep (เช็ค bug backbone: R2 val_acc ต้อง > 0.65) | 1 | smoke | เสร็จ | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 0.6921 |  |  | 2026-10-01 16:55 | 2026-10-01 | R1 0.654 → R2 0.692 > 0.654 ✓ แก้ backbone สำเร็จ · ไม่นับเป็นผล
สรุปสถานะ (ไม่นับ smoke test)
ยังไม่เริ่ม
กำลังรัน
เสร็จ
ล้มเหลว
รอตัดสินใจ
รวม
Note on L13: ใส่ E_C1 เมื่อตัดสินใจ D2 แล้ว

## Results
ผล evaluate รายรอบ (จาก results_seeds.csv ที่ run_eval.sh สร้าง) + สรุป mean ± SD
กรอกผลรอบใหม่ในตารางบน (ช่องเหลือง) — ตารางสรุปด้านล่างคำนวณเอง · paired t-test ใช้ experiments/seed_stats.py · ตัวอย่างรูปแบบ: แถว unlearned seed 1 (ผลจริงของโมเดลใน paper)
model | seed | testset | accuracy | macro_precision | macro_recall | macro_f1 | balanced_accuracy | หมายเหตุ
unlearned | 1 | lab | 0.8864 | 0.8263 | 0.7101 | 0.7553 | 0.7101 | โมเดลใน paper (PAPER_UNLEARNED_H5)
unlearned | 1 | field | 0.8488 | 0.2118 | 0.2076 | 0.174 | 0.2699 | โมเดลใน paper (PAPER_UNLEARNED_H5)
original | 1 | lab
original | 1 | field
original | 2 | lab
original | 2 | field
original | 3 | lab
original | 3 | field
unlearned | 2 | lab
unlearned | 2 | field
unlearned | 3 | lab
unlearned | 3 | field
C1 | 1 | lab
C1 | 1 | field
C1 | 2 | lab
C1 | 2 | field
C1 | 3 | lab
C1 | 3 | field
C2 | 1 | lab
C2 | 1 | field
C2 | 2 | lab
C2 | 2 | field
C2 | 3 | lab
C2 | 3 | field
สรุปข้าม seeds
model | testset | n seeds | acc mean | acc SD | F1 mean | F1 SD | Δacc (unlearned − model) | ΔF1 (unlearned − model)
unlearned | lab | [5 empty] | (ref) | (ref)
original | lab
C1 | lab
C2 | lab
unlearned | field | [5 empty] | (ref) | (ref)
original | field
C1 | field
C2 | field
SD = sample SD (n−1). paired t-test / p-value: python3 experiments/seed_stats.py --csv results_seeds.csv --ref unlearned

## Decisions
เรื่องที่ต้องตัดสินใจ
# | เรื่อง | ทางเลือก | แนะนำ | ตัดสินใจ | วันที่ | Status
D1 | C2 pre-train OOM (bs 16 ไม่พอ GPU 11 GB) | (1) รันบนเครื่อง 28 / 3090 Ti 24 GB เหมือนต้นฉบับ (2) bs 8 บนเครื่อง 29 — ต่างจาก unlearned ต้องรายงาน (3) bs 8 + gradient accumulation (effective 16) | (1) ถ้าเข้าเครื่อง 28 ได้ | (1) เครื่อง 28 bs 16 (หยุด llama-server ชั่วคราว) | 2026-10-02 | เสร็จ
D2 | วิธี compute-match ของ C1 (ตัดสินแล้ว: cap 600 ep, 10-06) | (1) GPU time จาก TensorBoard log (2) cap epoch (เช่น 600) + กราฟ val_acc vs epoch (3) sample passes = 2,483 ep (~8–9 วัน/seed) | (1) GPU time |  |  | รอตัดสินใจ
D4 | GPU 1 เครื่อง 29 พัดลมเสีย | ซ่อม/เปลี่ยนพัดลม · ติดพัดลมเคสชั่วคราว · ส่งเคลม | แจ้งผู้ดูแลเครื่อง |  |  | รอตัดสินใจ
D3 | ResNet-152V2 | ทำถ้า GPU ว่างหลัง EfficientNet-B5 เสร็จ | หลัง EffNet-B5 เสร็จ |  |  | ยังไม่เริ่ม

## Log
บันทึกเหตุการณ์ / ปัญหาที่เจอ (เพิ่มแถวใหม่ด้านล่าง)
วันที่ | Run ID | เรื่อง | ผล / การแก้ | commit
2026-10-01 | O1–O3 | original baseline ใน train.py ใช้ tf.keras.applications EfficientNetB5 → rescale 1/255 ซ้ำ 2 ครั้ง; โมเดลเดิมทาย Normal ทุกภาพ (acc 65.4%) | เพิ่ม --effnet_impl efn (efficientnet.tfkeras เหมือน unlearned) — รอยืนยันด้วย S1 | b247a47
2026-10-01 | O1–O3 | original ใน paper เป็นโมเดล legacy (ModelTrainByImages/R2_1/...) คนละ pipeline | รัน original ใหม่ครบ 3 seeds | b247a47
2026-10-01 | — | env base (tf 2.3.1) ไม่เห็น GPU และโหลดโมเดล tf 2.6 ไม่ได้ (keepdims) | ใช้ env AI ของ kannika (tf 2.6.2, GPU 2 ตัว) | 6240b0a
2026-10-01 | — | env AI activate script ใช้ $LD_LIBRARY_PATH → พังภายใต้ set -u | แก้ activate_env ใน _common.sh | a1792b0
2026-10-01 | U1 | ตรวจ evaluate.py กับโมเดลใน paper | lab 0.8864/0.826/0.710/0.755, field 0.8488/0.212/0.208/0.174 — ตรง Table 3/4
2026-10-01 | P1 | C2 pre-train OOM ที่ bs 16 (2080 Ti 11 GB); ต้นฉบับเทรนบน 3090 Ti 24 GB | รอ D1
2026-10-01 | O1 | downstream ~4–5 นาที/epoch, GPU util ~15% (คอขวด data loading) | 1 seed ≈ 1.5 วัน
2026-10-02 | S1 | smoke test เสร็จ: R2 val_acc 0.692 (> 0.654) | ยืนยันว่าแก้ bug backbone สำเร็จ
2026-10-02 | O1 | R1 เสร็จ val 0.7195; R2 ep 69/200 val 0.878 — original ไม่ collapse แล้ว | GPU 1 ว่างตั้งแต่ smoke test จบ
2026-10-02 | U2–U3 | เริ่ม unlearned seed 2 → 3 บน GPU 1 (screen unlearned) | 10:49
2026-10-02 | U2 | GPU 1 เครื่อง 29 พัดลม 0% ร้อน 93°C (shutdown 94°C) throttle เหลือ ~1/4 ความเร็ว | หยุด U2 ที่ R1 ep 13; ห้ามใช้ GPU 1 จนกว่าจะซ่อม (ASUS RTX 2080 Ti, PCIe 65:00.0)
2026-10-02 | P1 | C2 pre-train OOM บนเครื่อง 29 ที่ bs 16 และ 8 (bs 4 ได้) | ย้ายไปเครื่อง 28 (3090 Ti) — สร้าง env unlearn26 (tf 2.6.2) ใหม่ | d9176c7
2026-10-02 | P1 | เครื่อง 28: bs 16 OOM เพราะ llama-server (root, docker 9a041d11a39f) ใช้ 8 GB | ผู้ใช้หยุด container เอง → bs 16 ผ่าน → เริ่ม P1 15:49 · ต้อง sudo docker start 9a041d11a39f หลัง P2 เสร็จ
2026-10-02 | U2–U3 | copy Traindf/Valdf จาก m29 → m28 (md5 ตรง), ภาพครบ 100% หลังแปลง path | เริ่ม unlearned seed 2 → 3 บน m28 GPU 0 (2080 Ti พัดลมปกติ) 15:57
2026-10-03 | U2 | unlearned seed 2 บน m28 หยุดเอง 10-02 16:23 (ep 7, ไม่มี error, screen หาย) — น่าจะ RAM เต็มตอนรัน A1 คู่กับ C2 | เริ่มใหม่ 10-03 15:52; ห้ามรันงานวิเคราะห์หนักบน m28
2026-10-06 | C1 | ตั้ง E_C1 = 600 (cap) และเริ่มคิว C1 seed 1→2→3 บน m29 GPU 0 (queue.sh) | ผล X2 ตอนนี้: lab acc เท่ากัน, macro-F1 unlearned สูงกว่า ~0.015 ทุก seed; field acc ของ unlearned seed 2 (0.736) ไม่ซ้ำ seed 1 (0.849)
2026-10-05 | O3, U2, P1 | ไฟดับ ทั้งเครื่อง 28 และ 29 รีบูต (~10:05) screen หายหมด | เพิ่ม experiments/resume.sh: ต่อจาก checkpoint ล่าสุด เทรนเฉพาะ epoch ที่เหลือ (เสีย epoch ที่ค้างอยู่ 1 epoch/งาน) · optimizer state เริ่มใหม่ตอน resume
2026-10-03 | A1–A3 | A1 face metrics, A2 ultrasound stats, A3 flip consistency เสร็จ | ข้อความแก้ paper: experiments/paper_revision/Revision_A1-A5.md
2026-10-02 | — | ตั้ง SSH key Mac → เครื่อง 29 (แก้ permission ~/.ssh) | Claude เช็คสถานะเองได้

## Settings
ค่าที่ใช้ + คำสั่งที่ใช้บ่อย
รายการ | ค่า | ที่มา
Train / Val | Traindf_fold4_8_v1.csv 4,601 / Valdf_fold3_v1.csv 656 | check_setup.sh
Lab / Field test | Testdf_fold1_2_v1.csv 1,312 / UICCA_DiagRadioExp_AzureDb51Case813Image.csv 807 | check_setup.sh
Unlearn R1 / R2 | 200 ep lr 1e-5 / checkpoint ep 50 lr 1e-6, bs 16, Adam | Excel EffNet-ImageNet_unlearn
Downstream R1 / R2 | 200 ep lr 2e-5 / 200 ep lr 1e-5 (Block5a-B7), bs 8, RMSprop | Excel + train.py
C1 R2 epochs (E_C1) | รอ D2 (sample passes = 2,483) | compute_budget.py
Conda env | /home/kannika/miniconda3/envs/AI (tf 2.6.2) | probe_envs.sh
ผลเก็บที่ | /media/tohn/HDD2/Model_unlearn_2026/ (logs/, results_seeds.csv, predictions/) | config_m29.sh
คำสั่ง: สถานะ | ssh yupaporn@10.177.191.29 'cd ~/codes/USAI2026/Machine-Unlearning-USAI-CCA-2026 && git pull -q && bash experiments/status.sh'
คำสั่ง: ดูหน้าจอ screen | ssh -t yupaporn@10.177.191.29 'screen -r original' (ออก: Ctrl-A แล้ว D)
คำสั่ง: เริ่ม run | ssh yupaporn@10.177.191.29 'cd ~/codes/USAI2026/Machine-Unlearning-USAI-CCA-2026 && screen -dmS NAME bash -c "bash experiments/run_downstream.sh MODEL SEED GPU; exec bash"'
คำสั่ง: evaluate | ssh yupaporn@10.177.191.29 'cd ~/codes/USAI2026/Machine-Unlearning-USAI-CCA-2026 && bash experiments/run_eval.sh MODEL SEED GPU'